## Zeitplan
IPERKA Phase | Arbeit | Aufwand (h) |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag
|  |  |  | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-03-17 |  |  |  | 2023-03-20 |  |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | 2023-03-22 |  |  |  | 2023-03-23 |  |  |  | 2023-03-24 |  |  |  | 2023-03-27 |  |  |  | 2023-03-28 |  |  |  | 2023-03-29 |  |  |  | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31
|  | Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
Informieren | Aufgabenstellung studieren | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | Schule | [19 empty] | Schule
0.5
| Kriterienkatalog studieren | 1.5 | 1.5 | 1.5
1.5
| User Storys aufschreiben | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | [46 empty] | Sollzeit
[5 empty] | 0.5 | [46 empty] | Istzeit
Planen | Ziele beschreiben | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | [45 empty] | Meilenstein
[5 empty] | 0.5 | [46 empty] | Zeitpuffer
| Zeitplan erstellen | 3.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | [45 empty] | Abwesend
0.5
| Datenbankmodell erstellen | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1.5
0.5
| ERM Diagramm erstellen | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 1
0.5
| Use Case Diagramm erstellen | 1 | 1 | [5 empty] | 1
0.5
| Mockups erstellen | 4 | 3
[6 empty] | 1.5 |  | 0.5
| Zeitpuffer | 3 | 0 | [9 empty] | 1
Entscheiden | Lösungsvarianten festlegen | 1 | 1 | [9 empty] | 1
1
Realisieren | Design entwickeln mit HTML und CSS | 12 | 0
| Authentifizierung mit Google OAuth 2.0 realisieren | 8 | 0
| Funktion für Lernenden: Journaleinträge erstellen | 0.5 | 0 | [24 empty] | 0.5
| Funktion für Lernenden: Wochenrapporte erstellen | 0.5 | 0 | [24 empty] | 0.5
| Funktion für Lernenden: Verwaltung der Themenbereiche | 7 | 0 | [24 empty] | 1
| Funktion für Lernenden: Übersicht von allen Journaleinträgen | 0.5 | 0 | [28 empty] | 0.5
| Funktion für Lernenden: Übersicht von allen Wocheneinträgen | 0.5 | 0 | [28 empty] | 0.5
| Funktion für Fachkraft: Überischt von Journal & Wochenrapporte von Lernenden erstellen | 0.5 | 0 | [28 empty] | 0.5
| Funktion für Administrator: Anpassungsübersicht der Nutzerrollen erstellen | 2.5 | 0 | [28 empty] | 0.5
| Funktion für Alle: Such- und Filterfunktion um Journaleinträge finden hinzufügen | 6 | 0
| Code Refactoring | 4 | 0
| Systembeschreibung, Kurzfassung, Glossar, etc. erstellen | 1 | 0 | [40 empty] | 1
| Zeitpuffer | 0 | 0
Kontrollieren | Testen & Testbericht schreiben | 7.5 | 0 | [40 empty] | 1
| Dokumentation durchlesen & korrigieren | 0.5 | 0 | [44 empty] | 0.5
| Kriterienkatalog prüfen | 1.5 | 0 | [44 empty] | 1.5
Auswerten | Reflexion / Fazit schreiben, Anhang erstellen & Abgabe | 6 | 0
| Zeitpuffer | 0 | 0
| Total | 78.5 | 9.5